## Sheet1
项目名称 | 指派给 | 所属模块 | 任务类型 | 项目简介 | 目前状态 | 优先级 | 开发时长 | 提测时间 | 预计上线时间 | 实际上线时间 | 备注 | 版本号
骑士管理-冻结单管理-数据库设计 | 茹化肖 | 新版管理后台 | 事务 | 创建冻结单表+冻结单日志表 | 设计阶段 | 高 | 2小时 | 2015-09-09 |  |  |  | 2.1.7
骑士管理-冻结单管理 | 茹化肖 | 新版管理后台 | 开发 | 冻结单列表查询 | 设计阶段 | 高 | 10小时 | 2015-09-10 |  |  |  | 2.1.7
集团管理-查询列表 | 王超 | 新版管理后台 | 开发 | 1、查询列表页 2、查询条件：集团名称(模糊查询)、集团手机号 | 设计阶段 | 高 | 6小时 | 2015-09-09 |  |  |  | 2.1.7
集团管理-添加集团 | 王超 | 新版管理后台 | 开发 | 判断当前集团是否存在,登录名最少六位，密码为登录名后六位 | 设计阶段 | 高 | 2小时 | 2015-09-09 |  |  |  | 2.1.7
集团管理-修改集团 | 王超 | 新版管理后台 | 开发 | 判断当前集团是否存在 | 设计阶段 | 高 | 2小时 | 2015-09-10 |  |  |  | 2.1.7
集团管理-集团商铺收支记录页面（分页） | 王超 | 新版管理后台 | 开发 | 和现有的门店流水相同 | 设计阶段 | 高 | 6小时 | 2015-09-10 |  |  |  | 2.1.7
骑士管理-冻结单解除冻结 | 王超 | 新版管理后台 | 开发 | 解除冻结： 1. 增加骑士余额和可提现余额, 2. 骑士余额流水表添加记录 3. 骑士可提余额流水表添加记录 4. 修改冻结单状态 5. 添加冻结单操作记录 | 设计阶段 | 高 | 4小时 | 2015-09-11 |  |  |  | 2.1.7
骑士管理-冻结单查看 | 王超 | 新版管理后台 | 开发 | 冻结单查看 | 设计阶段 | 高 | 2小时 | 2015-09-11 |  |  |  | 2.1.7
骑士管理-余额冻结-列表 | 王超 | 新版管理后台 | 开发 | 列表展现时要注意，余额不足、未审核骑士，不显示余额冻结a标签 冻结单跳转时需要判断一下权限是否满足，不满足则不显示按钮 | 设计阶段 | 高 | 10小时 | 2015-09-14 |  |  |  | 2.1.7
骑士管理-余额冻结操作 | 王超 | 新版管理后台 | 开发 | 1. 验证骑士余额以及可提现余额(参考骑士提现判断逻辑) 2. 扣除骑士余额以及可提现余额 3. 添加冻结单,状态已冻结(新建表) 4. 添加一条冻结单流水(新建表) 5. 骑士余额流水表添加记录 6. 骑士可提余额流水表添加记录 | 设计阶段 | 高 | 6小时 | 2015-09-15 |  |  |  | 2.1.7
集团管理-集团绑定门店列表 | 彭宜 | 新版管理后台 | 开发 | 1、 默认条件显示该集团所绑定门店的列表。 2、 根据门店名称和绑定日期查询绑定门店列表。 3、 列表显示信息：门店名称，电话，门店余额，消费集团金额，绑定日期，操作等列。 4、 显示集团的基本信息。 | 设计阶段 | 高 | 4小时 | 2015-09-09 |  |  |  | 2.1.7
集团管理-查询绑定记录（分页） | 彭宜 | 新版管理后台 | 开发 | 1、 显示门店绑定记录列表，并可以按照门店名称查询指定记录。 | 设计阶段 | 高 | 2小时 | 2015-09-09 |  |  |  | 2.1.7
集团管理-绑定门店，解除绑定门店 | 彭宜 | 新版管理后台 | 开发 | 1、 显示门店列表，如果门店没有绑定，显示绑定操作按钮，并可以通过名称查询门店。 2、 如果是已经绑定的门店，可以解除绑定关系。 | 设计阶段 | 高 | 4小时 | 2015-09-10 |  |  |  | 2.1.7
集团管理-门店收支记录 | 彭宜 | 新版管理后台 | 开发 | 1、收支记录中列表增加1列：支出方，读取门店流水记录中的支出方是集团还是门店。 | 设计阶段 | 高 | 2小时 | 2015-09-10 |  |  |  | 2.1.7
.net管理后台和java管理后台相互跳转问题 | 赵海龙 | 新版管理后台 | 开发 | 1、.net版管理后台页面样式 2、java版管理后台中的订单列表页面（包含了java版的左侧菜单） 3、最终显示的效果图：如果这个java版的页面中有链接，则和当前页面的显示方式一致。 | 设计阶段 | 高 | 8小时 | 2015-09-09 |  |  |  | 2.1.7
商家中心->登录 | 赵海龙 | web商家 | 开发 | 1、新增集团登录选项 2、如果是集团用户登录只显示集团充值菜单 | 设计阶段 | 高 | 4小时 | 2015-09-10 |  |  |  | 2.1.7
商家中心->取消订单 | 赵海龙 | web商家 | 开发 | 1、消耗集团金额，返还集团金额 2、写流水记录 3、消耗门店金额，返还门店金额(旧的逻辑) | 设计阶段 | 高 | 4小时 | 2015-09-10 |  |  |  | 2.1.7
商家中心->集团充值 | 赵海龙 | web商家 | 开发 | 1、新增集团登录选项 2、如果是集团用户登录只显示集团充值菜单 | 设计阶段 | 高 | 24小时 | 2015-09-16 |  |  |  | 2.1.7
商家、骑士意见反馈 | 胡灵波 | 接口 | 开发 | 考虑参数加密 | 设计阶段 | 高 | 4小时 | 2015-09-09 |  |  |  | 2.1.7
发布订单(修改) | 胡灵波 | 接口 | 事务 | 1、判断门店是否属于集团门店 2、如果是集团门店且订单佣金>门店余额, 消耗集团金额 否则：走旧的逻辑 注意事项： (1)订单表增加集团Id冗余 (2)消耗集团金额时，写集团流水 | 设计阶段 | 高 | 4小时 | 2015-09-09 |  |  |  | 2.1.7
接口-取消订单(修改) | 胡灵波 | 接口 | 事务 | 1、消耗集团金额，返还集团金额 写流水记录 2、消耗门店金额，返还门店金额(旧的逻辑) | 设计阶段 | 高 | 2小时 | 2015-09-10 |  |  |  | 2.1.7
发布订单时获取结算比例(修改) | 胡灵波 | 接口 | 事务 | 在获取结算比例时把集团金额返回 | 设计阶段 | 高 | 4小时 | 2015-09-10 |  |  |  | 2.1.7
管理后台-取消订单（修改） | 胡灵波 | 管理后台 | 事务 | 1、消耗集团金额，返还集团金额 写流水记录 2、消耗门店金额，返还门店金额(旧的逻辑) | 设计阶段 | 高 | 2小时 | 2015-09-10 |  |  |  | 2.1.7
服务取消订单（修改） | 胡灵波 | 服务 | 事务 | 1、消耗集团金额，返还集团金额 写流水记录 2、消耗门店金额，返还门店金额(旧的逻辑) | 设计阶段 | 高 | 2小时 | 2015-09-11 |  |  |  | 2.1.7
新管理后台-意见与反馈 | 胡灵波 | 新版管理后台 | 开发 | 1、《投诉管理》更换成《客服服务》 2、在客户服务下增加《意见与反馈》模块 3、筛选：反馈类型（功能意见、页面意见、您的新需求、操作意见、其它） 筛选城市 用户类型（默认全部、门店、骑士） 日期（反馈日期） 4、列表：编号、用户名称（门店名or骑士名）、电话、城市、时间 反馈类型、反馈内容 5、分页15条 6、加权限控制 | 设计阶段 | 高 | 2小时 | 2015-09-11 |  |  |  | 2.1.7
2.2.5个人中心头像上传功能 （本次新增）net平台 | 王超 | 接口 | 开发 | 1.上传照片到骑士 2.骑士表新增头像列 3.服务器端的验证 4.更新与修改是同一个接口。 5.修改现有的获取骑士信息接口，返回骑士的头像信息url | 设计阶段 | 高 | 3小时 | 2015-09-16 |  |  |  | 2.1.7
B端月账单接口（本次新增）java平台 | 茹化肖 | 接口 | 开发 | 根据手机客户端时间来判断，如果时间不准。最大时间为当前客户时间时间，下一天不允许点击 | 设计阶段 | 高 | 8小时 | 2015-09-11 |  |  |  | 2.1.7
B端日账单接口（本次新增）java平台 | 茹化肖 | 接口 | 开发 | 根据手机客户端时间来判断，如果时间不准。最大时间为当前客户时间时间，下一天不允许点击 | 设计阶段 | 高 | 8小时 | 2015-09-14 |  |  |  | 2.1.7
B端账单详情接口（本次新增）java平台 | 茹化肖 | 接口 | 开发 | 根据类型查询流水详情 | 设计阶段 | 高 | 4小时 | 2015-09-15 |  |  |  | 2.1.7
C端月账单接口（本次新增）java平台 | 茹化肖 | 接口 | 开发 | 通过接口请求获取所有支持的交易类型筛选类别。 | 设计阶段 | 高 | 5小时 | 2015-09-15 |  |  |  | 2.1.7
C端日账单接口（本次新增）java平台 | 茹化肖 | 接口 | 开发 | 1.根据当前日期统计出入账总览信息。 2.根据出入账类型，账单交易类型进行账单筛选功能。 3.如果当前日期无任何账单数据，显示为空即可。 4.分页功能 | 设计阶段 | 高 | 5小时 | 2015-09-16 |  |  |  | 2.1.7
C端账单详情接口（本次新增）java平台 | 茹化肖 | 接口 | 开发 | 1.根据当前日期统计出入账总览信息。 2.根据出入账类型，账单交易类型进行账单筛选功能。 3.如果当前日期无任何账单数据，显示为空即可。 | 设计阶段 | 高 | 2.5小时 | 2015-09-16 |  |  |  | 2.1.7
商户、骑士端登陆后获取顶端未读公告（本次新增）net平台 | 曹赫洋 | 接口 | 开发 | 查看完消息后变为已读 | 设计阶段 | 高 | 3小时 | 2015-09-09 |  |  |  | 2.1.7
商户app首页获取商家订单列表（修改老接口）net平台 | 曹赫洋 | 接口 | 开发 | 需要返回任务类型的数量 | 设计阶段 | 高 | 6小时 | 2015-09-10 |  |  |  | 2.1.7
B端商户点击账单按钮 获取所有的筛选条件类型（本次新增）java平台 | 曹赫洋 | 接口 | 开发 | 通过接口请求获取所有支持的交易类型筛选类别，存储到xml里 | 设计阶段 | 高 | 3小时 | 2015-09-10 |  |  |  | 2.1.7
B端任务统计接口（本次新增）java平台 | 曹赫洋 | 接口 | 开发 | 1.根据月份信息，统计当前月份的任务统计信息 2.统计当月的统计概览，包括订单订单量 订单金额 服务骑士 3.以天分组，统计每一天的订单量，服务骑量 4.显示每一天服务的骑士信息。 5.如果统计的月份为当前月份，今天之后的日期不作统计天数的列表内。 | 设计阶段 | 高 | 12小时 | 2015-09-11 |  |  |  | 2.1.7
B端已完成任务列表或者配送列表（本次新增）java平台 | 曹赫洋 | 接口 | 开发 | 1.根据日期查询已完成的订单列表 2.当骑士id不为空时，加入骑士id作为查询条件。 | 设计阶段 | 高 | 6小时 | 2015-09-14 |  |  |  | 2.1.7
C端商户点击账单按钮 获取所有的筛选条件类型（本次新增）java平台 | 曹赫洋 | 接口 | 开发 | 通过接口请求获取所有支持的交易类型筛选类别，存储到xml里 | 设计阶段 | 高 | 2小时 | 2015-09-14 |  |  |  | 2.1.7
C端日已完成任务接口（本次新增）java平台 | 曹赫洋 | 接口 | 开发 | 1.根据月份信息，统计当前月份的任务统计信息 2.统计当月的统计概览，包括完成订单量，累计收入 3.以天分组，统计每一天完成订单量，累计收入 4.如果统计的月份为当前月份，今天之后的日期不作统计天数的列表内。 | 设计阶段 | 高 | 2.5小时 | 2015-09-15 |  |  |  | 2.1.7
C端我的任务接口（修改老接口）net平台 | 曹赫洋 | 接口 | 开发 | 1. 保留现有参数保持不动。status=2 待取货 status=4 配送中 2. 修改现有的返回值结构，结构参照2.1.2，咱返回时查询当前骑士的待取货，配送中订单的情况。 3.数据库访问。统计当前骑士的待取货，配送中的订单的数量 | 设计阶段 | 高 | 5小时 | 2015-09-15 |  |  |  | 2.1.7
C端绑定支付宝API （本次新增）java平台 | 彭宜 | 接口 | 开发 | 1.服务器端的数据验证。 2.验证是否已经绑定过支付宝账户了。 3.更改现有的绑定银行卡中，关于一个骑士只能绑定一个金融账号的逻辑，改为一个骑士只能绑定一个银行账号和一个支付宝账号 4. AccountType为支付宝 | 设计阶段 | 高 | 5小时 | 2015-09-11 |  |  |  | 2.1.7
修改绑定支付宝API （本次新增）java平台 | 彭宜 | 接口 | 开发 | 1.服务器端的数据验证。 2.验证是否已经绑定过支付宝账户了。 3.更改现有的绑定银行卡中，关于一个骑士只能绑定一个金融账号的逻辑，改为一个骑士只能绑定一个银行账号和一个支付宝账号 4. AccountType为支付宝 | 设计阶段 | 高 | 4小时 | 2015-09-11 |  |  |  | 2.1.7
C端任务统计接口（本次新增）java平台 | 王旭丹 | 接口 | 开发 | 1.根据月份信息，统计当前月份的任务统计信息 2.统计当月的统计概览，包括完成订单量，累计收入 3.以天分组，统计每一天完成订单量，累计收入 4.如果统计的月份为当前月份，今天之后的日期不作统计天数的列表内。 | 设计阶段 | 高 | 12小时 | 2015-09-10 |  |  |  | 2.1.7
骑士提现功能（修改老接口）.net平台 20小时（粗估） | 王旭丹 | 服务 | 开发 | 和易宝支付相似，骑士如果提现类型是支付宝，进行分账提现 | 设计阶段 | 高 | 20小时 | 2015-09-15 |  |  |  | 2.1.7
小时共计：
曹赫洋：38.5小时
赵海龙：40小时
胡灵波：20小时
王超：41小时
茹化肖：40.5小时
王旭丹：32小时
彭宜：21小时